## Sheet1
프로젝트 명 | 세탁소년단
시작일 | 2023-05-31일
종료일 | 2023-06-30
작성자
작성일 | 2023-05-31
버전 | 1.0.0
구분 | 주요 업무 | 담당자 | 진척율 | 소요일 | M | 5월 | [13 empty] | 6월
[5 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[5 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1. 요구사항 정의서
1.1 요구사항 정의서 제작 | bar: 4W 1D to 5W 1D
2. WBS
2.1 WBS 제작 | bar: 5W 2D to 5W 3D
3. ERD
3.1 ERD 제작 | bar: 5W 2D to 5W 3D
4. 흐름도
4.1 흐름도 제작 | bar: 5W 4D to 5W 5D
5. 1차 PPT 제작
5.1 발표 PPT 제작 | bar: 5W 6D to 5W 7D
1. 회원가입 메뉴 |  | 최재정
1.1 일반 회원가입 구현 | bar: 1W 1D to 1W 2D
1.2 소셜 회원가입 구현 | bar: 1W 2D to 1W 3D
2. 로그인 메뉴 |  | 최재정
2.1 일반 로그인 구현 | bar: 1W 4D to 1W 5D
2.2 소셜 로그인 구현 | bar: 1W 5D to 1W 6D
3. 프로필 |  | 표정연
3.1 프로필 화면 구현 | bar: 1W 7D to 2W 8D
3.2 프로필 수정 구현 | bar: 2W 8D to 2W 9D
3.3 탈퇴 구현 | bar: 2W 9D to 2W 11D
4. 마이페이지 |  | 권영우
4.1 마이페이지 화면 구현 | bar: 2W 10D to 2W 11D
5. 회원정보 찾기 |  | 진영훈
5.1 아이디 찾기 구현 | bar: 2W 12D to 2W 13D
5.2 비밀번호 재설정 구현 | bar: 2W 13D to 2W 14D
6. 고객센터 |  | 권영우
6.1 자주묻는 질문 구현 | bar: 3W 15D to 3W 17D
6.2 문의 게시판 구현 | bar: 3W 16D to 3W 18D
7. 리뷰 게시판 |  | 정재우
7.1 리뷰 게시판 구현 | bar: 3W 19D to 3W 21D
8. 장바구니 |  | 정재우
8.1 주문페이지 구현 | bar: 3W 21D to 4W 22D
8.2 장바구니 구현 | bar: 4W 22D to 4W 23D
9. 서비스 |  | 표정연
9.1 메인 서비스 화면 구현 | bar: 4W 23D to 4W 28D
10. 결제 |  | 진영훈
10.1 결제 화면 구현 | bar: 4W 26D to 4W 28D
11. 관리자
11.1 관리자 페이지 구현 | bar: 4W 27D to 4W 28D
12. 테스팅
12. 코드 테스트 | bar: 5W 29D to 5W 30D